## Tuần 1
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 22
Thời gian - time: 18/09/2024
Địa điểm - location: Meet
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Tống Như Thuần
Thành viên tham dự - Participants : Trương Trí Thanh, Tống Như Thuần, Thành, Thuận
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Trương Trí Thanh | V |  |  | Done
2 | Tống Như Thuần | V |  |  | Done
3 | Phùng Công Thành | V |  |  | Done
4 | Phạm Văn Thuận | V |  |  | Done
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Quản lý nhóm | Cả nhóm | 15 phút | -Bầu trưởng nhóm cho mỗi lần (Hồng Minh, Phong, Cung Minh, Thắng, Quyền) -Thiết lập nội quy cho cả nhóm: +Thời gian họp lần tiếp theo được xác định vào lúc cuối của lần trước đó +Các thành viên có trách nhiệm vào đúng giờ mỗi lần họp, hoàn thành các nhiệm được giao nếu không thì bị kiến nghị với giáo viên +Các thành viên tôn trọng lẫn nhau, không phán xét, chỉ trích
2 | Thiết lập kênh giao tiếp, lưu trữ | Tống Như Thuần | 5 phút | - Kênh giao tiếp của cả nhóm thông qua: Zalo - Kênh lưu trữ: Google drive
3 | Xác định mục tiêu làm việc nhóm | Cả nhóm | 5 phút | - Hoàn thành bài tập đúng hạn, thuần thục phương pháp, kĩ năng phân tích thiết kế phần mềm - Mỗi thành viên có kĩ năng tốt với vai trò là thành viên và nhóm trưởng
4 | Xác định đề tài | Cả nhóm | 30 phút | Thống nhất đề tài làm BTL
5 | Phân chia công việc cho từng thành viên | Tống Như Thuần | 5p | Trương Trí Thanh, Tống Như Thuần: Khảo sát sơ bộ hệ thống -Đỗ Trung Phong, Lưu Cung Minh, Ngô Thế Quyền: Khảo sát chi tiết hệ thống
4 | Khảo sát sơ bộ hệ thống | Trương Trí Thanh | 5 phút | Trình bày mục tiêu của hệ thống, mô tả thông tin sơ bộ về hệ thống
Phùng Công Thành
5 | Khảo sát chi tiết hệ thống | Trương Trí Thanh | 5 phút | Trình bày yêu cầu chức năng, yêu cầu phi chức năng, thu thập các tài liệu của hệ thống hiện tại
Tống Như Thuần
Phạm Văn Thuận
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1 | Xác định đề tài | Xây dựng website bán quần áo cho cửa hàng TunaClothes |  | Đề tài quản lý bán sách
2 | Khảo sát sơ bộ hệ thống | Tham khảo trên mạng, tự thiết kế, phỏng vấn và khảo sát thực tế |  | Phỏng vấn và khảo sát
3 | Khảo sát chi tiết hệ thống | Tham khảo trên mạng, tự thiết kế, phỏng vấn và khảo sát thực tế |  | Phỏng vấn và khảo sát
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Khảo sát sơ bộ hệ thống | 2024-09-18 | Cả nhóm | Hoàn thiện việc trình bày mục tiêu của hệ thống, mô tả thông tin sơ bộ về hệ thống
2 | Khảo sát chi tiết hệ thống | 2024-09-18 | Cả nhóm | Hoàn thiện việc trình bày yêu cầu chức năng, yêu cầu phi chức năng, thu thập các tài liệu của hệ thống hiện tại
3 | Viết Chương I báo cáo bài tập lớn | 2024-09-18 | Trương Trí Thanh | Thu thập công việc hoàn thành của các thành viên, hoàn thành chương 1 BTL
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Trương Trí Thanh | 3 | 1 | 2
2 | Tống Như Thuần | 1 | 3 | 2
3 | Phạm Văn Thuận | 1 | 1 | 1
4 | Phùng Công Thành | 1 | 1 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 5 | 0 | 0 | 0

## Tuần 2
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 22
Thời gian - time: 22/09/2024
Địa điểm - location: Meet
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Trương Trí Thanh
Thành viên tham dự - Participants : Trương Trí Thanh, Tống Như Thuần, Thành, Thuận
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Trương Trí Thanh | V |  |  | Done
2 | Tống Như Thuần | V |  |  | Done
3 | Phùng Công Thành | V |  |  | Done
4 | Phạm Văn Thuận | V |  |  | Done
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Xác định usecase và mối quan hệ giữa các use case,mô tả usecase xem Flashsale, bảo trì Flashsale. | Lý Trần Hồng Minh | 15'
2 | Xác định usecase và mối quan hệ giữa các use case,mô tả usecase xem danh mục, bảo trì danh mục. | Đỗ Trung Phong | 15'
3 | Xác định usecase và mối quan hệ giữa các use case,mô tả usecase xem sách theo thể loại, bảo trì sách. | Trần Minh Thắng | 15'
4 | Vẽ biểu đồ usecase,mô tả usecase xem sách theo xu hướng,bảo trì xu hướng. | Ngô Thế Quyền | 15'
5 | Vẽ biểu đồ usecase,mô tả usecase xem thể loại sách theo nhóm sách, bảo trì nhóm sách. | Lưu Cung Minh | 15'
Vấn đề & Giải pháp - Issues / problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1 | Bài toán tương đối nặng và khó | Tham khảo, tìm hiểu chương trình có sẵn, xem các tài liệu trên học kết hợp |  | Tham khảo, tìm hiểu chương trình có sẵn
2 | Biểu đồ tương đối dài và còn xung đột ý kiến | Nghe ý kiến của các thành viên, sau đó chọn phương án tốt nhất |  | Nghe ý kiến của các thành viên, sau đó chọn phương án tốt nhất
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Xác định usecase và mối quan hệ giữa các use case,mô tả usecase xem Flashsale, bảo trì Flashsale. | 2022-11-11 | Lý Trần Hồng Minh
2 | Xác định usecase và mối quan hệ giữa các use case,mô tả usecase xem danh mục, bảo trì danh mục. | 2022-11-11 | Đỗ Trung Phong
3 | Xác định usecase và mối quan hệ giữa các use case,mô tả usecase xem sách theo thể loại, bảo trì sách. | 2022-11-11 | Trần Minh Thắng
4 | Vẽ biểu đồ usecase,mô tả usecase xem sách theo xu hướng,bảo trì xu hướng. | 2022-11-11 | Ngô Thế Quyền
5 | Vẽ biểu đồ usecase,mô tả usecase xem thể loại sách theo nhóm sách, bảo trì nhóm sách. | 2022-11-11 | Lưu Cung Minh
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Lý Trần Hồng Minh | 1 | 1 | 1
2 | Đỗ Trung Phong | 1 | 1 | 1
3 | Trần Minh Thắng | 1 | 4 | 4
4 | Ngô Thế Quyền | 1 | 1 | 1
5 | Lưu Cung Minh | 1 | 1 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 5 | 0 | 0 | 0

## Tuần 3
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 3
Thời gian - time: 12/11/2022
Địa điểm - location: Zoom
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Đỗ Trung Phong
Thành viên tham dự - Participants : Lý Trần Hồng Minh, Đỗ Trung Phong, Trần Minh Thắng, Ngô Thế Quyền, Lưu Cung Minh.
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Lý Trần Hồng Minh | V |  |  | Done
2 | Đỗ Trung Phong | V |  |  | Done
3 | Trần Minh Thắng | V |  |  | Done
4 | Ngô Thế Quyền | V |  |  | Done
5 | Lưu Cung Minh | V |  |  | Done
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Xác định các yêu cầu về dữ liệu | Lý Trần Hồng Minh | 15'
2 | Vẽ biểu đồ thực thể liên kết mức logic | Đỗ Trung Phong | 15'
3 | Thiết kế các bảng | Trần Minh Thắng | 15'
4 | Thiết kế các bảng | Ngô Thế Quyền | 15'
5 | Vẽ biểu đồ thực thể liên kết mức vật lý | Lưu Cung Minh | 15'
Vấn đề & Giải pháp - Issues / problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1 | Bài toán tương đối nặng và khó | Tham khảo, tìm hiểu chương trình có sẵn, xem các tài liệu trên học kết hợp |  | Tham khảo, tìm hiểu chương trình có sẵn
2 | Biểu đồ liên kết tương đối khó | Tham khảo, tìm hiểu các sơ đồ có sẵn, xem các tài liệu trên học kết hợp |  | Tham khảo, tìm hiểu chương trình có sẵn
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Xác định các yêu cầu về dữ liệu | 2022-11-26 | Lý Trần Hồng Minh
2 | Vẽ biểu đồ thực thể liên kết mức logic | 2022-11-26 | Đỗ Trung Phong
3 | Thiết kế các bảng | 2022-11-26 | Trần Minh Thắng
4 | Thiết kế các bảng | 2022-11-26 | Ngô Thế Quyền
5 | Vẽ biểu đồ thực thể liên kết mức vật lý | 2022-11-26 | Lưu Cung Minh
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Lý Trần Hồng Minh | 1 | 1 | 1
2 | Đỗ Trung Phong | 2 | 4 | 4
3 | Trần Minh Thắng | 1 | 1 | 2
4 | Ngô Thế Quyền | 1 | 1 | 1
5 | Lưu Cung Minh | 1 | 2 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 5 | 0 | 0 | 0

## Tuần 4
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 3
Thời gian - time: 26/11/2022
Địa điểm - location: Zoom
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Lưu Cung Minh
Thành viên tham dự - Participants : Lý Trần Hồng Minh, Đỗ Trung Phong, Trần Minh Thắng, Ngô Thế Quyền, Lưu Cung Minh.
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Lý Trần Hồng Minh | V |  |  | Done
2 | Đỗ Trung Phong | V |  |  | Done
3 | Trần Minh Thắng | V |  |  | Done
4 | Ngô Thế Quyền | V |  |  | Done
5 | Lưu Cung Minh | V |  |  | Done
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích usecase xem Flashsale, bảo trì Flashsale. | Lý Trần Hồng Minh | 15'
2 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích usecase xem danh mục, bảo trì danh mục. | Đỗ Trung Phong | 15'
3 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích usecase xem sách theo thể loại, bảo trì sách,vẽ biểu đồ cho các lớp entity của hệ thống. | Trần Minh Thắng | 15'
4 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích usecase xem sách theo xu hướng,bảo trì xu hướng, vẽ biểu đồ các lớp phân tích cho nhóm usecase chính và usecase thứ cấp. | Ngô Thế Quyền | 15'
5 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích usecase xem thể loại sách theo nhóm sách, bảo trì nhóm sách. | Lưu Cung Minh | 15'
Vấn đề & Giải pháp - Issues / problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1 | Vẽ biểu đồ trình tự, lớp phân tích | Tham khảo cách vẽ qua mạng , bài giảng của giáo viên, hệ thống kết hợp |  | Tham khảo cách vẽ qua mạng , bài giảng của giáo viên, hệ thống kết hợp | Xác định các bước thực hiện của use case
2 | Biểu đồ các lớp entity | Tham khảo, tìm hiểu các sơ đồ có sẵn |  | Tham khảo, tìm hiểu các sơ đồ có sẵn
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích usecase xem Flashsale, bảo trì Flashsale. | 2022-12-10 | Lý Trần Hồng Minh
2 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích usecase xem danh mục, bảo trì danh mục. | 2022-12-10 | Đỗ Trung Phong
3 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích usecase xem sách theo thể loại, bảo trì sách,vẽ biểu đồ cho các lớp entity của hệ thống. | 2022-12-10 | Trần Minh Thắng
4 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích usecase xem sách theo xu hướng,bảo trì xu hướng, vẽ biểu đồ các lớp phân tích cho nhóm usecase chính và usecase thứ cấp. | 2022-12-10 | Ngô Thế Quyền
5 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích usecase xem thể loại sách theo nhóm sách, bảo trì nhóm sách. | 2022-12-10 | Lưu Cung Minh
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Lý Trần Hồng Minh | 2 | 1 | 1
2 | Đỗ Trung Phong | 1 | 1 | 1
3 | Trần Minh Thắng | 1 | 1 | 1
4 | Ngô Thế Quyền | 1 | 1 | 1
5 | Lưu Cung Minh | 1 | 4 | 4
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 5 | 0 | 0 | 0

## Tuần 5
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 3
Thời gian - time: 10/12/2022
Địa điểm - location: Zoom
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Ngô Thế Quyền
Thành viên tham dự - Participants : Lý Trần Hồng Minh, Đỗ Trung Phong, Trần Minh Thắng, Ngô Thế Quyền, Lưu Cung Minh.
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Lý Trần Hồng Minh | V |  |  | Done
2 | Đỗ Trung Phong | V |  |  | Done
3 | Trần Minh Thắng | V |  |  | Done
4 | Ngô Thế Quyền | V |  |  | Done
5 | Lưu Cung Minh | V |  |  | Done
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Vẽ hình dung màn hình, biểu đồ các lớp màn hình và biểu đồ cộng tác màn hình của usecase xem Flashsale, bảo trì Flashsale. | Lý Trần Hồng Minh | 15'
2 | Vẽ hình dung màn hình, biểu đồ các lớp màn hình và biểu đồ cộng tác màn hình của usecase xem danh mục, bảo trì danh mục. | Đỗ Trung Phong | 15'
3 | Vẽ hình dung màn hình, biểu đồ các lớp màn hình và biểu đồ cộng tác màn hình của usecase xem sách theo thể loại, bảo trì sách. | Trần Minh Thắng | 15'
4 | Vẽ hình dung màn hình, biểu đồ các lớp màn hình và biểu đồ cộng tác màn hình của usecase xem sách theo xu hướng, bảo trì xu hướng. | Ngô Thế Quyền | 15'
5 | Vẽ hình dung màn hình, biểu đồ các lớp màn hình và biểu đồ cộng tác màn hình của usecase xem thể loại sách theo nhóm sách, bảo trì nhóm sách. | Lưu Cung Minh | 15'
Vấn đề & Giải pháp - Issues / problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1 | Thông tin để vẽ và thiết kế giao diện | Dựa vào use case làm ở các phần chương 4 |  | Phần 4.2
2 | Khảo sát sơ bộ hệ thống | Dựa vào use case làm ở các phần chương 4 |  | Phần 4.1
3 | Các Biểu đồ tổng hợp | Dựa vào use case làm ở các phần chương 4 |  | Phần 4.3
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Vẽ hình dung màn hình, biểu đồ các lớp màn hình và biểu đồ cộng tác màn hình của usecase xem Flashsale, bảo trì Flashsale. | 2022-12-24 | Lý Trần Hồng Minh
2 | Vẽ hình dung màn hình, biểu đồ các lớp màn hình và biểu đồ cộng tác màn hình của usecase xem danh mục, bảo trì danh mục. | 2022-12-24 | Đỗ Trung Phong
3 | Vẽ hình dung màn hình, biểu đồ các lớp màn hình và biểu đồ cộng tác màn hình của usecase xem sách theo thể loại, bảo trì sách. | 2022-12-24 | Trần Minh Thắng
4 | Vẽ hình dung màn hình, biểu đồ các lớp màn hình và biểu đồ cộng tác màn hình của usecase xem sách theo xu hướng, bảo trì xu hướng. | 2022-12-24 | Ngô Thế Quyền
5 | Vẽ hình dung màn hình, biểu đồ các lớp màn hình và biểu đồ cộng tác màn hình của usecase xem thể loại sách theo nhóm sách, bảo trì nhóm sách. | 2022-12-24 | Lưu Cung Minh
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Lý Trần Hồng Minh | 2 | 2 | 1
2 | Đỗ Trung Phong | 1 | 2 | 1
3 | Trần Minh Thắng | 1 | 1 | 1
4 | Ngô Thế Quyền | 1 | 1 | 1
5 | Lưu Cung Minh | 1 | 4 | 4
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 5 | 0 | 0 | 0

## Tuần 6
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 3
Thời gian - time: 31/12/2022
Địa điểm - location: Zoom
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Lý Trần Hồng Minh
Thành viên tham dự - Participants : Lý Trần Hồng Minh, Đỗ Trung Phong, Trần Minh Thắng, Ngô Thế Quyền, Lưu Cung Minh.
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Lý Trần Hồng Minh | V |  |  | Done
2 | Đỗ Trung Phong | V |  |  | Done
3 | Trần Minh Thắng | V |  |  | Done
4 | Ngô Thế Quyền | V |  |  | Done
5 | Lưu Cung Minh | V |  |  | Done
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Viết báo cáo bài tập lớn | Lý Trần Hồng Minh | 15'
2 |  | Đỗ Trung Phong | 15'
3 |  | Trần Minh Thắng | 15'
4 |  | Ngô Thế Quyền | 15'
5 |  | Lưu Cung Minh | 15'
Vấn đề & Giải pháp - Issues / problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1
2
3
4
5
6
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Viết báo cáo bài tập lớn | 2023-01-04 | Lý Trần Hồng Minh
2 |  | 2023-01-04 | Đỗ Trung Phong
3 |  | 2023-01-04 | Trần Minh Thắng
4 |  | 2023-01-04 | Ngô Thế Quyền
5 |  | 2023-01-04 | Lưu Cung Minh
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Lý Trần Hồng Minh | 1 | 1 | 1
2 | Đỗ Trung Phong | 1 | 1 | 1
3 | Trần Minh Thắng | 1 | 1 | 1
4 | Ngô Thế Quyền | 1 | 1 | 1
5 | Lưu Cung Minh | 1 | 1 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 5 | 0 | 0 | 0